|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Iahn Vera · Proyecto APT CascoVision · corte al 15 de octubre de 2026 (semana 10) No todas. La planificación y el análisis avanzaron según la carta Gantt, pero el diseño quedó a medio camino y una parte de la construcción todavía no parte. Lo que se cumplió a tiempo. La Fase 1 se cerró en la semana 4 (nota grupal 6,8). En la fase de análisis entregué el borrador v0.2 del SRS (D1) en la semana 7, la carta Gantt de la metodología en cascada y el README del repositorio, y la baliza M5Stack StickS3 se compró el 23 de septiembre, como estaba previsto. El entrenamiento del modelo partió en la semana 9 gracias al solapamiento controlado que dejamos en la Gantt y ya tiene resultados medibles. Lo que está atrasado. El SRS sigue sin aprobación formal: la v0.3 (9 de octubre) abrió decisiones pendientes en su sección 4.6. El documento de diseño (D2) y el plan de pruebas (D3), que debían cerrar la semana 9, existen solo en piezas sueltas: el diagrama de casos de uso, el contrato de la API y la arquitectura descrita en el README. El firmware de la baliza, el dashboard y los contenedores Docker no se han iniciado. Lo que cambió en mi parte. En la Gantt tengo a cargo el dataset y el entrenamiento (4.1) y el agente Edge (4.6). El modelo lo terminó entrenando Joaquín, que avanzó más rápido con el dataset Construction-PPE de Ultralytics. Yo me fui moviendo hacia la coordinación: la Gantt, el SRS, la revisión de los pull requests y, esta semana, la integración de las dos ramas que implementan el registro de incidentes. Factores que facilitaron. Partimos de un proyecto ya evaluado en Evaluación de Proyectos, con alcance y arquitectura definidos; el dataset público ya venía etiquetado; las decisiones grandes (metodología en cascada, baliza zonal, el agente Edge como emisor de la alerta) se tomaron temprano, en la semana 7; y la rama main protegida nos obliga a revisar cada cambio antes de integrarlo. Factores que dificultaron. La carga académica paralela de los cuatro; el trabajo en paralelo sin coordinación, que terminó en dos implementaciones distintas del mismo endpoint POST /incidents; un dataset que no trae la clase no_vest, cuando el producto se compromete a detectar la falta de chaleco; y la subida de archivos por la web de GitHub, que metió al repositorio el dataset completo (cerca de 258 MB) y pesos duplicados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estoy enfrentando las dificultades en cuatro frentes, priorizando lo que pesa en la entrega de avance: • Duplicación de trabajo. Esta semana estoy integrando en una sola rama las dos versiones de POST /incidents: la de Fernando, con PostgreSQL, token del agente Edge y la migración 001_create_incidents.sql, y la de Joaquín, con sus diez pruebas automatizadas. La idea es quedarnos con la persistencia en PostgreSQL y con las pruebas, y que todo entre a main por pull request revisado. • Documentos atrasados. El D2 y el D3 no hay que escribirlos desde cero. Propongo consolidarlos en la semana 11 con lo que ya existe: la arquitectura del README, el diagrama de casos de uso de Benjamín, el contrato docs/API.md y la migración de la base de datos, y sumar lo que falta: el diagrama ER completo, el de despliegue y el diseño Docker. • Métricas del modelo. El modelo actual (YOLO26s, 100 épocas) llega a un recall de 0,89 en la regla de chaleco, pero solo 0,757 en la de casco, contra el 0,85 que exige el SRS. Hay que reentrenar priorizando las clases helmet y no_helmet, sumar imágenes propias y exportar a ONNX para el agente Edge. • Hardware y equidad. Mientras la baliza no esté integrada, el protocolo /alert se prueba contra un receptor simulado en Python. Además, sé que tengo que subir más código propio: hoy tengo 5 commits en main, contra 27 de Joaquín. Por eso voy a tomar el agente Edge con RTSP y la exportación a ONNX, que son tareas mías en la Gantt.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo que destaco. Creo que mi mayor aporte ha sido sostener la coherencia del proyecto. Detecté a tiempo que el plan incremental no calzaba con lo que el docente vio en la Fase 1 y propuse la cascada con puertas de fase; dejé por escrito las decisiones de diseño (baliza zonal sin identificar personas, el agente Edge como emisor, Docker en el alcance) y revisé los pull requests con pruebas en mano. El PR #1 lo validé corriendo su prueba en un entorno aislado, y en el PR #2 documenté siete problemas concretos antes de que entrara a main. Lo que debo mejorar. Tres cosas. Primero, mi aporte de código es bajo para el peso que tiene la equidad en la rúbrica (15 de 100 puntos): casi todo lo que subí es documentación. Segundo, mis revisiones no bastaron para frenar el merge del PR #2 sin limpiar; debí acompañar la corrección en vez de solo dejar el informe. Tercero, dejé que la Gantt se desalineara de lo que pasaba en la realidad: los roles cambiaron en la práctica y el plan no se actualizó. En resumen, evalúo mi trabajo como sólido en gestión y documentación, e insuficiente todavía en construcción. Las cinco semanas que quedan las tengo que usar en código propio y verificable.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Preguntas para el docente: • El criterio del SRS exige mAP@0,5 ≥ 0,90. Nuestro modelo tiene 11 clases, pero el producto solo usa cuatro (Person, helmet, no_helmet y vest). ¿Es válido medir la aceptación con la métrica de la regla de negocio (¿lleva casco?, ¿lleva chaleco?) en lugar del mAP promedio de todas las clases? • En la observación F7 («quitar seguridad laboral?»), ¿se elimina el bloque normativo completo o basta con reducirlo a una mención dentro del problema? • La plantilla 2.3 habla de grupos de 2 o 3 integrantes y la planilla de avance trae 3 filas, pero somos 4. ¿Se evalúa igual? Tampoco calzan las semanas: la 2.3 dice semana 7 y el cronograma, semana 9. • En el criterio de equidad del repositorio, ¿se consideran las revisiones de pull requests y las integraciones, o solo la cantidad de commits por persona? Pregunta para mis pares: • ¿Cómo nos aseguramos de que nadie empiece una tarea que ya tiene otro? Propongo usar Issues de GitHub, uno por tarea de la Gantt, con su responsable asignado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. La distribución real ya se apartó de la Gantt, y lo correcto es formalizarla en vez de seguir con un plan que no refleja lo que hacemos. Propongo esta redistribución: • Joaquín Armijo: modelo de IA y reentrenamiento (4.1), que ya lidera, más el docker-compose (4.11), que ya era suyo. • Fernando Muñoz: base de datos y API (4.2 y 4.3), que ya construyó con PostgreSQL y token del agente; el plan de pruebas D3 (3.5) y el firmware de la baliza física cuando la integremos. • Iahn Vera: agente Edge con RTSP, exportación a ONNX y supresión de alertas repetidas (4.6); el receptor simulado del protocolo /alert, porque el agente es el emisor de la alerta; la integración de ramas, y la consolidación del D2. • Benjamín Cáceres: dashboard web (4.5), alertas remotas por SMS y correo (4.7) y los reportes PDF/Excel (4.8), que pasan desde Joaquín porque se alimentan del mismo dashboard. El equipo validó esta redistribución el 15 de octubre. Las tareas nuevas son dos: la limpieza del repositorio (sacar el dataset y los pesos duplicados de la raíz, y dejar el modelo en models/), que puede tomar Joaquín porque conoce esos archivos, y la consolidación del D2, que asumo yo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos. Hay compromiso de los cuatro y todos tienen commits en el repositorio. Fernando instaló buenas prácticas (commits convencionales, dependencias con versión fija y pruebas automatizadas) y Joaquín empujó el modelo hasta tener métricas reales en la semana 9, antes de lo que pedía la Gantt. La protección de la rama main nos obligó a revisar el trabajo del otro, y eso ya nos salvó de algunos errores. Aspectos por mejorar. La coordinación. Que dos personas hayan programado el mismo endpoint por separado muestra que no estamos diciendo a tiempo quién toma qué. También tenemos que cuidar la calidad del historial: mensajes de commit como «a» o «yes» no dicen nada al docente que evalúa el repositorio. Y el aporte está desbalanceado: 27, 13, 6 y 5 commits. Compromisos. Una reunión corta cada semana contra la Gantt, un Issue por tarea con responsable, una rama por tarea con pull request revisado por otro integrante, y mensajes de commit que digan qué cambió.