}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombres estudiantes | Iahn Vera, Joaquín Armijo, Benjamin Caceres, Fernando Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | [RUT] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CascoVision — Sistema de detección automatizada del uso de Equipos de Protección Personal mediante visión computacional y alerta física conectada por IP. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se vincula a dos áreas de desempeño del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática: • Desarrollo e implantación de soluciones de software. Es el eje del proyecto: construir, integrar y desplegar un sistema compuesto por un motor de inteligencia artificial, una API, una base de datos, un dashboard web y un dispositivo de alerta conectado por red. • Gestión de proyectos informáticos. El proyecto se planifica, controla y documenta como tal, con EDT, carta Gantt, matriz de riesgos y control de avance por hitos a lo largo de las 18 semanas. |
| Competencias | El Proyecto APT aborda las cuatro competencias del perfil de egreso: 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Qué problema resuelve. En Chile, el sector de la construcción representa cerca del 7% del PIB y emplea a más de 600.000 personas, con una de las tasas de accidentabilidad más altas del país. Una parte relevante de estos accidentes tiene un origen evitable: no usar casco de seguridad o chaleco reflectante. La supervisión del uso de EPP recae hoy en los prevencionistas de riesgos, que no pueden cubrir simultáneamente todos los frentes de una faena grande, de modo que siempre quedan ventanas sin control efectivo. El registro de las cámaras existentes se revisa después del incidente, no antes. Por qué escogimos este tema. Porque es un problema con dos condiciones que rara vez se dan juntas: tiene un costo medible y tiene una solución técnicamente alcanzable con las competencias de nuestro plan de estudio. La infraestructura de cámaras ya está instalada en las faenas; lo que falta es la capa de software que la convierta en prevención. Dónde se ubica. Faenas de constructoras medianas y grandes (más de 50 trabajadores en obra) de la Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Antofagasta. El mercado primario es de aproximadamente 800 empresas, con un segmento secundario en minería y concesionarias viales, y las mutualidades (ACHS, IST, Mutual de Seguridad) como canal de distribución posible. A quiénes impacta. Directamente a los trabajadores de faena, que reciben la alerta en el momento en que se exponen al riesgo. Operacionalmente a los prevencionistas de riesgos y jefes de terreno, que pasan de vigilar a gestionar incidentes documentados. Económicamente a la empresa constructora: el incumplimiento de uso de EPP la expone a multas de la Dirección del Trabajo de 1 a 150 UTM (aproximadamente $65.000 a $9.750.000), además de eventuales demandas civiles y penales y del costo humano de un accidente grave. Relevancia para el campo laboral de la carrera. El proyecto se sitúa en la intersección de tres líneas que hoy concentran demanda en la industria TI chilena: visión computacional aplicada, integración de sistemas embebidos por red y desarrollo de software de gestión con trazabilidad auditable. Para un ingeniero en informática, resolver este problema exige exactamente lo que el perfil de egreso declara: construir la solución, modelar los datos, validarla con pruebas formales y gestionar el proyecto que la produce. Aporte de valor. El sistema opera 24/7 sin fatiga y cubre todas las cámaras de la faena en paralelo; alerta al propio trabajador y no solo al supervisor, lo que corrige la conducta en el momento; genera trazabilidad documentada de cada incidente con evidencia fotográfica, útil ante fiscalizaciones y auditorías ISO 45001; y no exige inversión en cámaras nuevas, porque usa la infraestructura existente. Además garantiza anonimato: detecta objetos, no personas, y aplica difuminado facial automático. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar e implementar un sistema de detección automatizada del uso de EPP basado en visión computacional y dispositivos de alerta conectados por IP, que permita a las empresas constructoras prevenir accidentes laborales, reducir su exposición a multas y respaldar el cumplimiento de la norma ISO 45001. En qué consiste. CascoVision toma el flujo de video de las cámaras IP que la faena ya tiene instaladas, mediante los protocolos estándar ONVIF y RTSP. Un agente que corre localmente en la obra —sin enviar el video a la nube— procesa un fotograma por segundo por cámara con un modelo de detección de objetos YOLO v8 entrenado para reconocer casco de seguridad y chaleco reflectante. Cuando el agente detecta a una persona sin el EPP requerido dentro de una zona de riesgo configurada, ocurren tres cosas en paralelo: se resuelve la dirección IP del dispositivo receptor asignado a esa zona y se le envía la orden de alerta por la red local, con lo que el dispositivo emite simultáneamente una señal sonora y una vibración al trabajador; se registra el incidente en la base de datos con imagen de evidencia, zona, tipo de infracción y hora; y se notifica al prevencionista de riesgos por SMS y correo electrónico. La latencia objetivo del ciclo completo es menor a cinco segundos. Un dashboard web permite el monitoreo en vivo, la gestión de incidentes, la configuración de zonas de riesgo por cámara, la administración de usuarios por rol y la generación de reportes en PDF y Excel con estadísticas por zona, turno y horario. Cómo se aborda la problemática. El cambio de fondo es pasar de una supervisión reactiva —revisar el video después del accidente— a una preventiva y en tiempo real. La pieza que hace ese cambio posible no es la detección en sí, que ya existe en el mercado, sino el circuito cerrado hacia el trabajador: avisar a quien está en riesgo, en el momento en que lo está, y no solo dejar registro para el informe posterior. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT no se relaciona con una competencia aislada del perfil de egreso, sino que exige las cuatro de forma encadenada. A continuación se detalla cómo se utiliza cada una. Desarrollar una solución de software. Es la competencia de mayor volumen. Hay que construir el agente Edge en Python, la API REST en FastAPI y el dashboard en React.js; integrar el motor de IA, la base de datos, las alertas remotas y el dispositivo físico en un sistema único; e implantarlo con despliegue local, calibración de cámaras y manual de operación para el traspaso. Cubre los indicadores de calidad 4.1 construir, 4.2 integrar y 4.3 implantar. Construir modelos de datos. El sistema es inútil sin historial: la trazabilidad para auditorías ISO 45001 depende de un modelo de datos bien diseñado. Hay que diseñar el esquema relacional en PostgreSQL —cámaras, zonas de riesgo, incidentes, evidencias, usuarios y roles— e implementarlo con migraciones versionadas e índices por zona y fecha que sostengan la reportería histórica sin degradarse. Cubre los indicadores 3.1 diseña y 3.2 implementa. Realizar pruebas de certificación. Es una competencia que el proyecto no puede evitar, porque se trata de un sistema de seguridad: un falso negativo significa un trabajador sin casco que el sistema no detecta. Hay que diseñar pruebas de validación con criterios medibles (mAP ≥ 0,90 en las clases casco y chaleco, latencia de alerta menor a 5 segundos, disponibilidad del agente ≥ 99%), aplicarlas sobre el producto y sobre el proceso, y desarrollar mejoras a partir de sus resultados, reentrenando el modelo con los falsos positivos detectados en campo. Cubre los indicadores 1.1 diseña, 1.2 aplica y 1.3 desarrolla mejoras. Gestionar proyectos informáticos. El proyecto tiene ocho paquetes de trabajo, dependencias de hardware, cuatro responsables y un plazo fijo de 18 semanas. Hay que planificarlo (EDT, carta Gantt, matriz de riesgos, alternativas evaluadas para la toma de decisiones) y controlarlo durante la ejecución, midiendo avance real contra lo planificado y gestionando las desviaciones. Cubre los indicadores 2.1 planifica y 2.2 controla. Adicionalmente, el proyecto ejercita competencias genéricas de empleabilidad: trabajo en equipo con responsabilidades diferenciadas, comunicación efectiva en la documentación y la defensa, y dominio del inglés en la redacción del abstract, las conclusiones y la reflexión. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales. Me interesa el desarrollo de software aplicado a problemas operativos reales: sistemas que alguien usa todos los días para tomar una decisión o evitar un error. Dentro de eso, dos líneas concretas: el desarrollo backend y de datos, donde me proyecto laboralmente apuntando a cargos de desarrollador, y la visión computacional aplicada, que fue lo que me llevó a formular este proyecto. También me interesa la gestión de proyectos informáticos: no solo construir, sino participar en la decisión de qué se construye y con qué justificación. Qué aspectos se reflejan en el Proyecto APT. Los tres, y en componentes identificables. La visión computacional está en el motor de detección YOLOv8, que es el paquete de trabajo del que soy responsable. El desarrollo backend y de datos está en el diseño del esquema PostgreSQL y en la arquitectura de la API. La gestión está en el rol de jefe de proyecto que asumo dentro del equipo: planificación, control de avance por hitos y consolidación de la documentación. Hay además un componente que me importa por razones que exceden lo académico: administro una empresa de transporte, y trabajar con seguridad operacional, cumplimiento normativo y documentación de incidentes es algo que hago fuera del aula. Entiendo el problema desde el lado del que tiene que responder por él, no solo desde el lado del que programa la solución. Contribución a mi desarrollo profesional. En tres frentes. Primero, me obliga a cerrar mi brecha más clara: nunca he construido un plan de pruebas formal con criterios de aceptación documentados, y en un sistema de seguridad no hay forma de evitarlo. Segundo, me deja una evidencia de portafolio que puedo mostrar en una entrevista: un sistema funcionando de extremo a extremo, con su informe técnico y su estudio de viabilidad, no un ejercicio de curso. Tercero, el proyecto está formulado como producto vendible y no solo como trabajo académico, de modo que si el Capstone lo deja operativo existe la posibilidad real de continuarlo después de titularme. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible, y la razón principal es que no parte de cero. Punto de partida. El motor de detección ya tiene un prototipo funcional validado: YOLOv8 corriendo sobre video real de trabajadores, con detección de casco y chaleco. La arquitectura de cuatro capas está definida y documentada, los requerimientos funcionales y no funcionales están levantados, y el proyecto cuenta con un estudio de viabilidad técnica, comercial y económica completo, heredado de la asignatura Evaluación de Proyectos. El trabajo de las 18 semanas consiste en integrar y endurecer componentes ya probados por separado, no en investigar desde cero. Duración del semestre y horas de la asignatura. El semestre son 18 semanas, del 10 de agosto al 12 de diciembre de 2026, con hitos evaluativos en las semanas 4, 10, 15 y 17-18. El alcance está dimensionado a esos hitos: el plan de trabajo asigna cada paquete de la EDT a un rango de semanas y a un responsable único, con la entrega de avance de la Semana 10 exigiendo solo motor, API y esquema de datos, y dejando la integración completa para la Semana 15. Materiales requeridos. Acceso a GPU para el entrenamiento, que se resuelve con Google Colab; datasets públicos de EPP complementados con imágenes propias etiquetadas en Roboflow; una cámara IP compatible ONVIF/RTSP o, en su defecto, un emisor RTSP local sirviendo video pregrabado; y el hardware del dispositivo receptor de alerta (microcontrolador con buzzer y motor háptico) más su gateway. El resto del stack —Python, FastAPI, PostgreSQL, React.js— es software libre. Factores externos que facilitan el desarrollo. La infraestructura de cámaras IP es estándar en el sector, lo que evita depender del hardware propietario. Existe abundante documentación y datasets públicos para detección de EPP. Y el marco normativo chileno —Ley N° 16.744, DS N° 594, ISO 45001— define con claridad qué debe registrarse, lo que facilita especificar la reportería. Factores externos que dificultan el desarrollo, y cómo se abordan. • Disponibilidad del hardware del dispositivo de alerta. Es el riesgo principal, porque introduce dependencias de compra y armado que no existen en un proyecto puramente de software. Mitigación: el protocolo de comunicación por IP se desarrolla primero contra un receptor simulado desde la Semana 10, de modo que un retraso en el hardware no bloquee el resto del desarrollo; el dispositivo físico es la última pieza, no la primera. • Falta de acceso a una faena o cámara IP real para pruebas. Mitigación: usar video pregrabado servido por un emisor RTSP local; el agente no distingue el origen del flujo. • Dataset poco representativo de faenas chilenas. Mitigación: partir de datasets públicos y complementar con imágenes propias etiquetadas, midiendo el impacto en mAP antes y después. • Carga académica y laboral paralela del equipo. Mitigación: alcance de MVP acotado, hitos quincenales verificables y un responsable único por paquete de trabajo, de modo que ninguna tarea dependa de la coordinación simultánea de los cuatro integrantes. • Tentación de ampliar el alcance. Mitigación: casco y chaleco son lo comprometido; cualquier otro EPP queda declarado explícitamente como evolución futura y fuera del alcance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar CascoVision, un sistema de detección automatizada del uso de Equipos de Protección Personal basado en visión computacional y dispositivos de alerta conectados por IP, que permita a las empresas constructoras prevenir accidentes laborales, reducir su exposición a multas y respaldar el cumplimiento de la norma ISO 45001, dentro del periodo académico de 18 semanas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Entrenar y validar un modelo de detección de objetos YOLOv8 capaz de identificar casco de seguridad y chaleco reflectante con una precisión mAP igual o superior a 0,90. 2. Desarrollar un agente de procesamiento local que se integre con cámaras IP estándar mediante los protocolos ONVIF y RTSP, sin reemplazar el hardware existente del cliente. 3. Implementar el subsistema de alerta física que envíe el evento de infracción a la dirección IP de un dispositivo receptor y active en él una señal sonora y vibratoria en menos de cinco segundos. 4. Diseñar e implementar el modelo de datos relacional que sostenga el registro de incidentes, evidencias, zonas de riesgo y usuarios de forma escalable en el tiempo. 5. Construir un dashboard web de monitoreo, gestión de incidentes y reportería con evidencia fotográfica, con control de acceso por rol. 6. Integrar el canal de notificaciones remotas por SMS y correo electrónico hacia el prevencionista de riesgos. 7. Diseñar y aplicar un plan de pruebas de validación del producto y del proceso, con criterios de aceptación medibles, y desarrollar las mejoras derivadas de sus resultados. 8. Documentar la arquitectura, el modelo de datos y el manual de operación del sistema para su traspaso, y defender el proyecto ante la comisión evaluadora. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología de desarrollo. El proyecto se aborda con un enfoque iterativo e incremental, organizado en ciclos quincenales alineados a los hitos evaluativos de la asignatura. Se eligió este enfoque, y no un modelo secuencial en cascada, por dos razones propias de la disciplina: el componente de inteligencia artificial exige ciclos de entrenamiento, medición y reentrenamiento que no se pueden planificar como una etapa única; y el subsistema de alerta física depende de hardware cuya disponibilidad no está garantizada, por lo que necesita desarrollarse contra un sustituto simulado y sustituirse después sin rehacer lo construido. Cada ciclo quincenal cierra con un incremento demostrable —no con un documento— y una revisión de equipo en la que se compara el avance real contra lo planificado y se registran las desviaciones. El criterio de aceptación de cada incremento se define al inicio del ciclo, de modo que su cierre no dependa de una apreciación subjetiva. Etapas de trabajo. 1. Definición y planificación (Semanas 1 a 4). Levantamiento de requerimientos, definición de arquitectura y alcance, EDT, carta Gantt, matriz de riesgos y asignación de responsables. Cierra con la presentación de la Fase 1. 2. Construcción de los componentes base (Semanas 5 a 10). Motor de inteligencia artificial, modelo de datos, agente Edge y API REST, desarrollados en paralelo por distintos responsables. Cierra con la entrega de avance de la Semana 10. 3. Integración y componentes de interfaz (Semanas 10 a 14). Subsistema de alerta física por IP, dashboard web, motor de reportes y alertas remotas. 4. Validación y cierre (Semanas 13 a 15). Ejecución del plan de pruebas, mejoras derivadas de los resultados, integración final y elaboración del informe técnico. Cierra con la entrega final de la Semana 15. 5. Presentación y defensa (Semanas 16 a 18). Reflexión sobre el trabajo realizado, preparación de la demostración y defensa del proyecto. Métodos y herramientas. Control de versiones con Git sobre repositorio compartido, con una rama por paquete de trabajo. Tablero de tareas para el seguimiento del plan. Entrenamiento del modelo en Google Colab con GPU y exportación a ONNX para que la inferencia corra en hardware modesto. Etiquetado del dataset en Roboflow. Pruebas unitarias y de integración automatizadas sobre el agente y la API; pruebas de aceptación con criterios medibles sobre el sistema completo. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo. • Iahn Vera — Jefe de proyecto y responsable del motor de inteligencia artificial. Paquetes 1 y 2 de la EDT: planificación y control del proyecto, gestión de riesgos, recolección y etiquetado del dataset, entrenamiento y validación del modelo YOLOv8. Consolida la documentación del proyecto. • Joaquín Armijo — Desarrollo backend y modelo de datos. Paquetes 3 y 4: diseño e implementación del esquema PostgreSQL con migraciones e índices, agente Edge con conexión RTSP y API REST en FastAPI. • Benjamín Cáceres — Desarrollo frontend y reportería. Paquetes 4 y 6: dashboard web en React.js, gestión de usuarios y roles, motor de reportes en PDF y Excel, e integración de las alertas remotas por SMS y correo. • Fernando Muñoz — Sistema de alerta física y pruebas. Paquetes 5 y 7: protocolo de comunicación por IP hacia el dispositivo receptor, firmware y gateway, diseño y ejecución del plan de pruebas de validación. • Paquete 8, documentación y cierre: responsabilidad compartida por los cuatro integrantes, con Iahn Vera consolidando el informe técnico final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición del Proyecto APT | Esta guía completa: fundamentación, objetivos, metodología, plan de trabajo y carta Gantt. | Es la evidencia del diseño de la propuesta y de su alineación con el perfil de egreso. Cubre el indicador de calidad 2.1, planificación de proyectos informáticos. |
| Avance | Presentación grupal de Fase 1 | Exposición del proyecto a desarrollar durante el semestre, con demostración del prototipo de detección funcionando sobre video. | Evidencia la capacidad de comunicar la propuesta con lenguaje técnico disciplinar. Corresponde a la evaluación sumativa de la Semana 4. |
| Avance | Repositorio con el motor de IA entrenado y su informe de métricas | Modelo YOLOv8 entrenado sobre el dataset etiquetado, con matriz de confusión y mAP por clase (casco y chaleco), exportado a ONNX. | Evidencia el cumplimiento del objetivo específico 1 y el indicador de calidad 4.1, construcción de la solución. Las métricas permiten verificar el criterio de aceptación mAP ≥ 0,90. |
| Avance | Esquema de base de datos implementado con migraciones | Modelo relacional PostgreSQL con las entidades cámaras, zonas de riesgo, incidentes, evidencias, usuarios y roles, versionado con migraciones e índices por zona y fecha. | Evidencia los indicadores de calidad 3.1 y 3.2, diseño e implementación de modelos de datos escalables en el tiempo. |
| Avance | Informe de avance del proyecto | Estado del desarrollo a la Semana 10: avance real contra lo planificado, desviaciones detectadas y ajustes aplicados al plan. | Evidencia el indicador de calidad 2.2, control de proyectos informáticos. Es la evidencia que demuestra gestión y no solo planificación. |
| Final | Sistema integrado en funcionamiento | Detección sobre flujo de cámara, alerta física emitida en el dispositivo receptor por IP, registro del incidente en base de datos, dashboard mostrando el evento y notificación remota al prevencionista. | Es la evidencia central del proyecto. Cubre los indicadores 4.2 integración de componentes y 4.3 implantación de la solución, y demuestra el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe de pruebas de validación | Diseño del plan de pruebas con criterios de aceptación, resultados de su ejecución (mAP, latencia de alerta, disponibilidad del agente) y registro de las mejoras aplicadas a partir de ellos. | Evidencia los tres indicadores de calidad de la competencia de pruebas de certificación: 1.1 diseña, 1.2 aplica y 1.3 desarrolla mejoras. Es la evidencia que cierra la competencia que el equipo declara como oportunidad de mejora. |
| Final | Informe técnico final y manual de operación | Informe con portada, índice, abstract en español e inglés, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexión, más el manual de operación y traspaso del sistema. | Evidencia el cumplimiento de los aspectos formales exigidos por la disciplina y el indicador 4.3 en su parte de documentación para el traspaso. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica) | Definición y planificación del proyecto | Levantar requerimientos, definir arquitectura y alcance, construir la EDT, la carta Gantt y la matriz de riesgos, y asignar responsables por paquete de trabajo. | Guía de definición APT, cronograma de la asignatura, documentación heredada del proyecto. | Semanas 1 a 4 | Iahn Vera | Facilitador: el proyecto ya cuenta con estudio de viabilidad previo. Obstaculizador: hay que actualizar créditos y reencuadrar el horizonte temporal respecto de la formulación original. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Recolección y etiquetado del dataset | Reunir imágenes de faenas con y sin EPP a partir de datasets públicos, complementarlas con imágenes propias y etiquetar las clases casco y chaleco reflectante. | Datasets públicos de EPP, Roboflow para el etiquetado, imágenes propias. | Semanas 5 a 6 | Iahn Vera | Obstaculizador: el dataset público puede no representar bien faenas chilenas. Se mide el impacto en mAP antes y después de complementarlo. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Entrenamiento y validación del modelo YOLOv8 | Entrenar el modelo de detección, medir mAP por clase, ajustar hiperparámetros y exportar a ONNX para acelerar la inferencia local. | Google Colab con GPU, Ultralytics YOLOv8, dataset etiquetado. | Semanas 5 a 7 | Iahn Vera | Facilitador: existe un prototipo previo funcionando. Obstaculizador: disponibilidad de GPU en Colab; se mitiga programando entrenamientos en bloques cortos. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña · 3.2 Implementa) | Diseño e implementación del modelo de datos | Diseñar el esquema relacional de cámaras, zonas de riesgo, incidentes, evidencias, usuarios y roles; implementarlo en PostgreSQL con migraciones versionadas e índices por zona y fecha. | PostgreSQL, herramienta de migraciones, datos de prueba. | Semanas 6 a 7 | Joaquín Armijo | Facilitador: las entidades ya están identificadas en la arquitectura. Obstaculizador: definir la estrategia de almacenamiento de la evidencia fotográfica. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye · 4.2 Integra) | Desarrollo del agente Edge | Servicio en Python que se conecta a la cámara por RTSP, captura un fotograma por segundo, ejecuta la inferencia local y gestiona la lógica de zonas de riesgo y de disparo de alertas. | Python, OpenCV, modelo ONNX, cámara IP o emisor RTSP local con video pregrabado. | Semanas 7 a 9 | Joaquín Armijo | Obstaculizador: falta de acceso a una cámara IP real. Se mitiga sirviendo video pregrabado por RTSP; el agente no distingue el origen del flujo. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Desarrollo de la API REST | API en FastAPI para el registro de incidentes, la consulta de historial, la gestión de zonas de riesgo y la autenticación de usuarios por rol. | FastAPI, PostgreSQL, repositorio Git. | Semanas 8 a 10 | Joaquín Armijo | Facilitador: el modelo de datos ya está implementado en la etapa anterior. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Entrega de avance del proyecto | Consolidar el motor de IA, la API y el esquema de datos en una entrega verificable, e informar el avance real contra lo planificado con las desviaciones y ajustes. | Repositorio del proyecto, informe de avance, métricas del modelo. | Semana 10 | Iahn Vera | Hito evaluativo de la asignatura. Obstaculizador: coordinar tres frentes de desarrollo en paralelo para una entrega única. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Subsistema de alerta física por IP | Definir el protocolo de comunicación por red hacia la IP del dispositivo receptor, desarrollar el firmware que activa el buzzer y el motor háptico, y montar el gateway y el emparejamiento por zona. | Microcontrolador con buzzer y motor háptico, gateway de red, receptor simulado por software. | Semanas 10 a 12 | Fernando Muñoz | Obstaculizador principal del proyecto: dependencia de hardware. Mitigación: se desarrolla primero contra un receptor simulado, de modo que un retraso en la compra no bloquee el resto. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Dashboard web y motor de reportes | Interfaz de monitoreo en vivo, incidentes activos, historial con evidencia fotográfica, gestión de usuarios y roles, y generación de reportes en PDF y Excel por zona, turno y horario. | React.js, API REST, librerías de generación de reportes. | Semanas 11 a 13 | Benjamín Cáceres | Facilitador: la API queda operativa antes de iniciar esta actividad. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Integración de alertas remotas | Envío automático de SMS y correo electrónico al prevencionista con sector, tipo de infracción, hora e imagen de evidencia, con reglas configurables por zona de riesgo. | Cuenta Twilio para SMS, servidor SMTP, API REST. | Semanas 13 a 14 | Benjamín Cáceres | Obstaculizador: costo y límites de la cuenta de prueba de Twilio; se acota el volumen de envíos durante las pruebas. |
| Realizar pruebas de certificación (1.1 Diseña · 1.2 Aplica · 1.3 Mejora) | Diseño y ejecución del plan de pruebas de validación | Definir los casos de prueba y los criterios de aceptación (mAP ≥ 0,90, latencia de alerta menor a 5 segundos, disponibilidad del agente ≥ 99%), ejecutar pruebas unitarias, de integración y de aceptación, y aplicar las mejoras derivadas reentrenando el modelo con los falsos positivos. | Framework de pruebas automatizadas, video de prueba, instrumentación de latencia, dataset de reentrenamiento. | Semanas 13 a 15 | Fernando Muñoz | Es la competencia que el equipo declara como oportunidad de mejora, por lo que se le asigna un paquete de trabajo propio y no una tarea dentro del desarrollo. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Integración final y documentación técnica | Integrar todos los componentes en un sistema desplegable, redactar el informe técnico con abstract bilingüe, conclusiones y reflexión en inglés, y elaborar el manual de operación y traspaso. | Repositorio del proyecto, formato de informe de la escuela, resultados de las pruebas. | Semana 15 | Iahn Vera (consolidación) y todo el equipo | Hito de entrega final. Obstaculizador: la redacción en inglés a nivel intermedio alto; se aborda con revisión cruzada entre los integrantes. |
| Competencias genéricas de empleabilidad (comunicación efectiva y trabajo en equipo) | Preparación y defensa del proyecto | Reflexionar sobre el trabajo realizado, preparar la demostración en vivo del sistema y ensayar la defensa ante la comisión evaluadora. | Sistema integrado funcionando, presentación, guion de exposición. | Semanas 16 a 18 | Todo el equipo | Facilitador: la demostración en vivo tiene más peso que las láminas. Obstaculizador: riesgo de falla en la demo; se prepara un video de respaldo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 · Definición |  |  |  | Fase 2 · Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 · Presentación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Definición y planificación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ Presentación sumativa de Fase 1 |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Recolección y etiquetado del dataset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Entrenamiento y validación del modelo YOLOv8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Diseño e implementación del modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo del agente Edge (RTSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Desarrollo de la API REST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ Entrega de avance del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Subsistema de alerta física por IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dashboard web y motor de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Integración de alertas remotas (SMS/Email) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Plan de pruebas de validación y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Integración final y documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ Entrega final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |
| 12. Preparación y defensa del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ Defensa final ante comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ |

Fase 1 — Definición  ·  Fase 2 — Desarrollo  ·  Fase 3 — Presentación  ·  ◆ Hito evaluativo

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.