## Gantt
CascoVision · Carta Gantt · Metodología tradicional (cascada)
Inicio del semestre |  | 2026-08-10 |  | Semana actual
ID | Fase / Tarea | Responsable | Tipo | Inicio (sem) | Duración (sem) | Fin (sem) | Fecha inicio | Fecha fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Lunes de cada semana →
1 | Fase 1 · Inicio y planificación | Iahn Vera | Fase
1.1 | Definición del proyecto y alcance | Equipo | Tarea | 1 | 3
1.2 | EDT, cronograma y stack tecnológico | Iahn Vera | Tarea | 2 | 2
1.3 | Presentación sumativa Fase 1 | Equipo | Tarea | 4 | 1
◆ | Hito · Proyecto definido (Sumativa Fase 1) | Iahn Vera | Hito | 4 | 0
2 | Fase 2 · Análisis de requerimientos | Iahn Vera | Fase
2.1 | Ajustes por retroalimentación Fase 1 | Iahn Vera | Tarea | 5 | 2
2.2 | Especificación de requerimientos (ERS) | Iahn Vera / Joaquín Armijo | Tarea | 6 | 2
2.3 | Adquisición de hardware (M5Stack StickS3) | Fernando Muñoz | Tarea | 7 | 1
◆ | Hito · ERS aprobada | Iahn Vera | Hito | 7 | 0
3 | Fase 3 · Diseño | Joaquín Armijo | Fase
3.1 | Arquitectura y diagrama de despliegue | Iahn Vera | Tarea | 8 | 1
3.2 | Modelo de datos (diagrama ER) | Joaquín Armijo | Tarea | 8 | 1
3.3 | Diseño del protocolo de alerta (/alert, /health) | Fernando Muñoz | Tarea | 8 | 1
3.4 | Diseño de interfaz (mockups dashboard) | Benjamín Cáceres | Tarea | 8 | 2
3.5 | Plan de pruebas y criterios de aceptación | Fernando Muñoz | Tarea | 9 | 1
3.6 | Diseño Docker (contenedores, redes, volúmenes) | Joaquín Armijo | Tarea | 9 | 1
◆ | Hito · Documento de diseño aprobado | Joaquín Armijo | Hito | 9 | 0
4 | Fase 4 · Construcción | Joaquín Armijo | Fase
4.1 | Dataset y entrenamiento YOLOv8 → ONNX | Iahn Vera | Tarea | 9 | 3
4.2 | Base de datos PostgreSQL y migraciones | Joaquín Armijo | Tarea | 9 | 2
4.3 | API REST (FastAPI) | Joaquín Armijo | Tarea | 10 | 3
4.4 | Firmware baliza zonal + receptor simulado | Fernando Muñoz | Tarea | 10 | 3
4.5 | Dashboard web (React.js) | Benjamín Cáceres | Tarea | 10 | 4
4.6 | Agente Edge (RTSP + inferencia) | Iahn Vera | Tarea | 11 | 2
4.7 | Alertas remotas (SMS / correo) | Benjamín Cáceres | Tarea | 12 | 2
4.8 | Reportes PDF / Excel | Joaquín Armijo | Tarea | 13 | 1
4.9 | Pruebas unitarias por componente | Equipo | Tarea | 10 | 4
4.10 | Dockerfiles por servicio (api, dashboard, edge) | Equipo | Tarea | 10 | 3
4.11 | docker-compose, .env y simuladores (RTSP, baliza) | Joaquín Armijo | Tarea | 11 | 3
◆ | Hito · Entrega de avance (Semana 10) | Joaquín Armijo | Hito | 10 | 0
5 | Fase 5 · Integración y pruebas | Fernando Muñoz | Fase
5.1 | Integración de componentes | Equipo | Tarea | 13 | 1
5.2 | Pruebas de integración y aceptación | Fernando Muñoz | Tarea | 14 | 1
5.3 | Corrección de defectos y re-entrenamiento | Equipo | Tarea | 14 | 2
◆ | Hito · Informe de pruebas aprobado | Fernando Muñoz | Hito | 14 | 0
6 | Fase 6 · Implantación y cierre | Iahn Vera | Fase
6.1 | Despliegue con Docker Compose (demostración) | Joaquín Armijo | Tarea | 15 | 1
6.2 | Manual técnico / despliegue e informe final | Iahn Vera | Tarea | 14 | 2
◆ | Hito · Entrega final (Sumativa Fase 2) | Iahn Vera | Hito | 15 | 0
7 | Fase 7 · Presentación (Fase 3) | Iahn Vera | Fase
7.1 | Retroalimentación y ajustes finales | Equipo | Tarea | 16 | 1
7.2 | Preparación de la defensa | Equipo | Tarea | 16 | 2
◆ | Hito · Defensa final | Iahn Vera | Hito | 17 | 0
Leyenda: barra oscura = duración de la fase · barra de color = tarea · ◆ rojo = hito / puerta de fase · columna amarilla = semana actual.
Celdas en azul (inicio, duración y fecha de inicio del semestre) son editables; el resto se recalcula.
Modelo en cascada con solapamiento controlado: cada fase cierra con un entregable aprobado (puerta de fase). Una tarea empieza antes del cierre de su fase solo si no depende del entregable pendiente: S9, dataset y BD (el ER se cierra en S8); S13, integración de componentes ya probados; S14-15, manual e informe final en paralelo con la corrección de defectos.
Fuente de fechas: 2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614.xlsx (cronograma oficial de la asignatura).

## Hitos del curso
Entregables oficiales de la asignatura PTY4614
Semana | Desde | Hasta | Entregable | Tipo | Evaluación | Fase del modelo que se evidencia
4 |  |  | 1.5 Sumativa Fase 1 · Presentación del proyecto | Equipo | Sumativa | 1 · Inicio y planificación
5 |  |  | 2.1 Diario de reflexión Fase 2 | Individual | — | 2 · Análisis
6 |  |  | Actualización de objetivos, metodología y cronograma · 2.4 Guía Fase 2 | Equipo | — | 2 · Análisis
8 |  |  | 2.2 Autoevaluación avance Fase 2 | Individual | — | 3 · Diseño
9 |  |  | 2.3 Formativa avance Fase 2 | Equipo | Formativa | 3 · Diseño
10 |  |  | Entrega de avance (sin presentación) | Equipo | Sumativa | ERS + diseño + construcción en curso
11 |  |  | 2.5 Sumativa avance · 2.6 Guía informe final | Equipo | — | 4 · Construcción
15 |  |  | 2.7 Sumativa final Fase 2 · Presentación de desarrollo y resultados | Equipo | Sumativa | 5 y 6 · Pruebas e implantación
16 |  |  | 3.1 Diario de reflexión Fase 3 · 3.3 Presentación proyecto APT | Individual / Equipo | — | 7 · Presentación
17 |  |  | 3.4 Sumativa Fase 3 · Defensa final (semanas 17 y 18) | Equipo | Sumativa | 7 · Presentación