## Slide 1
CascoVision
Fase 2 · Desarrollo — Avance a la semana 10
Detección automatizada de EPP con visión computacional y balizas de alerta zonales
EQUIPO 1 · SECCIÓN 802D · PTY4614 CAPSTONE
Iahn Vera · Joaquín Armijo · Benjamín Cáceres · Fernando Muñoz
Notes: Apertura de la presentación de avance en Semana 10 de CascoVision para la asignatura Capstone.

## Slide 2
CONTEXTO Y RIESGO OPERACIONAL
El problema
La construcción es ~7 % del PIB de Chile y emplea a más de 600.000 personas
Una de las tasas de accidentabilidad más altas del país
No usar casco o chaleco: causa evitable
Multas de 1 a 150 UTM ($65.000 a $9.750.000) por infracción
El prevencionista no puede vigilar todos los frentes a la vez
Notes: Presentar el impacto económico y humano de la siniestralidad en faenas y la limitación del prevencionista.

## Slide 3
PROPUESTA DE VALOR
La solución
Cámaras IP existentes → IA que detecta casco y chaleco → baliza que suena y se ilumina en la zona → registro y aviso al prevencionista
Infraestructura
Sin hardware nuevo de cámaras
Privacidad
Alerta por zona, no por persona: no identifica a nadie
Procesamiento local
Procesamiento local: el video no sale de la faena
Notes: Destacar que se reutilizan cámaras existentes, la alerta es zonal protegiendo privacidad, y el procesamiento es Edge.

## Slide 4
INSPECCIÓN Y PRIVACIDAD
Así detecta CascoVision
Detección anatómica
Detecta cada persona y revisa casco (cabeza) y chaleco (torso)
Anonimización legal
Difumina los rostros antes de guardar la evidencia (Ley N° 19.628)
Registro de infracciones
Si falta un EPP: incidente con zona, tipo, hora e imagen
Notes: Explicar la jerarquía de detección anatómica, el cumplimiento de la ley de protección de datos y el payload del incidente.

## Slide 5
ORGANIZACIÓN INTERNA
Equipo y roles (redistribución validada el 15-10)
Iahn Vera
JEFE DE PROYECTO · EDGE E INTEGRACIÓN
agente Edge, receptor simulado, integración y documento de diseño
Joaquín Armijo
MODELO DE IA · DOCKER
Modelo de IA y reentrenamiento · Docker Compose
Fernando Muñoz
API Y BASE DE DATOS · PRUEBAS Y FIRMWARE
Base de datos y API · plan de pruebas · firmware de la baliza
Benjamín Cáceres
DASHBOARD, ALERTAS Y REPORTES
Dashboard web · alertas SMS y correo · reportes
Notes: Mencionar la redistribución acordada el 15 de octubre y la asignación clara de subsistemas a cada integrante.

## Slide 6
ALCANCE Y COMPROMISOS TÉCNICOS
Objetivos (con ajustes)
1
Objetivo general
detección de EPP con visión computacional y balizas zonales conectadas por IP
2
Ajuste 1
modelo YOLO26 · mAP@0,5 ≥ 0,90 en las clases del producto y recall ≥ 0,85 por regla
3
Ajuste 3
baliza zonal sonora y visual (antes: vibración en el trabajador)
4
Ajuste 7
despliegue documentado con Docker
Notes: Repasar los ajustes aprobados: modelo y métricas exigentes, sustitución de vibrador individual por baliza zonal, y contenedorización.

## Slide 7
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Metodología: cascada con puertas de fase
Inicio y planificación (S1–S4) ✔
Fase completada
Análisis de requerimientos · SRS (S5–S7) ✔
Fase completada
Diseño · D2 y plan de pruebas (S8–S9) — en curso
En desarrollo
Construcción (S9–S13) — en curso ← estamos aquí (S10)
Hito activo
Integración y pruebas (S13–S15)
Fase futura
Implantación y cierre (S14–S15)
Fase futura
Defensa (S16–S18)
Cierre académico
Justificación metodológica
Por qué: requerimientos estables, hitos fijos y hardware que obliga a cerrar el diseño antes de construir. Responde a la observación del docente sobre la metodología incremental.
Notes: Enfatizar la ubicación actual en Semana 10 (Construcción) y dar la respuesta técnica al feedback del docente sobre cascada vs incremental.

## Slide 8
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
Estado del plan de trabajo (22 actividades)
El mayor volumen está en curso y todavía no iniciado
EJECUTADAS
Completadas: 2 · Ajustadas: 1
EN PROCESO
En curso: 8
ATENCIÓN
Con retraso: 3 (aprobación del SRS, modelo ER, plan de pruebas)
PRÓXIMAS
No iniciadas: 8 (Docker, dashboard, firmware, alertas remotas, reportes, integración, despliegue)
Notes: Detallar el balance de las 22 actividades, reconociendo con transparencia las 3 con retraso y el plan de mitigación.

## Slide 9
EXPERIMENTACIÓN DE VISIÓN
Resultados del modelo (YOLO26s, 100 épocas, 1.416 imágenes)
mAP@0,5 por clase: chaleco 0,889 · casco 0,848 · sin casco 0,493
El recall del casco queda bajo la meta, mientras el del chaleco la supera
Evaluación de Reglas
Recall por regla de negocio, meta 0,85:
¿Lleva chaleco? 0,89 ✔ cumple
¿Lleva casco? 0,757 ✘ bajo la meta (precisión 0,985)
Siguiente paso: reentrenar priorizando casco y exportar a ONNX
Notes: Mostrar honestidad técnica: el chaleco supera la meta con 0,89 mientras el casco requiere reentrenamiento focalizado al registrar 0,757 con precisión alta de 0,985.

## Slide 10
PIPELINE DISTRIBUIDO DE TIEMPO REAL
Arquitectura y flujo de alerta (< 5 s)
1
Paso 1
Cámara IP envía video por RTSP al agente Edge
2
Paso 2
El agente Edge ejecuta la IA a 1 FPS por cámara
3
Paso 3
Ante una infracción, el agente envía POST /alert a la IP de la baliza de la zona
4
Paso 4
La baliza M5Stack StickS3 suena y muestra la zona y el EPP faltante
5
Paso 5
En paralelo: API FastAPI → PostgreSQL → dashboard y aviso SMS/correo
Objetivo: ciclo completo en menos de 5 segundos, aunque la API esté caída.
Notes: Explicar que la alerta física sale directo del agente Edge a la baliza, sin pasar por la API, y que en paralelo el incidente se registra en el servidor local (on-premise) y se notifica al prevencionista.

## Slide 11
REPOSITORIO
Evidencias en el repositorio
SRS (D1) v0.3 y carta Gantt de la cascada
Diagrama UML de casos de uso y contrato de la API
API FastAPI con pruebas automatizadas (pytest)
Modelo entrenado con curvas, matriz de confusión y métricas
Motor de detección con difuminado facial
Tabla de incidentes en PostgreSQL (migración versionada)
Notes: Mostrar que cada entregable del plan tiene su evidencia concreta en el repositorio.

## Slide 12
PERFIL DE EGRESO
Competencias del perfil de egreso
Pruebas de certificación
Criterios medibles, pruebas automatizadas, validación del modelo
Gestión de proyectos
Cascada, EDT, Gantt, control de avance y riesgos
Modelos de datos
Esquema PostgreSQL con migraciones
Desarrollo de software
IA, agente Edge, API, dashboard y Docker
Notes: Relacionar cada competencia del perfil de egreso con el trabajo realizado en el proyecto.

## Slide 13
AJUSTES
Ajustes y por qué
Antes | Después
Incremental | Cascada: observación del docente y plan ya secuencial
Vibración | Baliza zonal: el sistema no identifica personas
La API emite la alerta | El agente Edge emite la alerta: menos latencia y funciona aunque la API caiga
YOLOv8 | YOLO26 y regla por zona para detectar la falta de chaleco
Docker fuera del alcance | Docker en el alcance: exigido por el curso
Notes: Explicar cada ajuste de alcance y su motivo, de antes a después.

## Slide 14
GESTIÓN DEL RIESGO
Riesgos (probabilidad × impacto)
Impacto \ Probabilidad | Media | Alta
Alto | Media × Alto: WiFi de la universidad falla en la demo · trabajo duplicado entre integrantes | Alta × Alto: carga académica del equipo · recall de casco bajo la meta
Medio | Media × Medio: llegada tardía de la baliza · curva de aprendizaje de Docker | Alta × Medio: ruido de la faena tapa el parlante de la baliza
Notes: Recorrer la matriz de riesgos y explicar qué mitigación aplica a los riesgos de alto impacto.

## Slide 15
HOJA DE RUTA
Próximos pasos hasta la semana 15
S11
Aprobar SRS v1.0, cerrar el documento de diseño y el plan de pruebas
S11
Integrar la persistencia de incidentes y limpiar el repositorio
S11–S12
Agente Edge con RTSP, receptor simulado de la baliza y reentrenamiento
S12–S13
Dashboard, alertas remotas y Docker Compose
S13–S15
Integración, pruebas de aceptación y demostración con la baliza real
Notes: Recorrer la línea de tiempo hasta la semana 15 y señalar los hitos de entrega.

## Slide 16
Gracias
CascoVision: la cámara ve, la baliza avisa, el prevencionista decide
¿Preguntas?
Notes: Cerrar la presentación y abrir la ronda de preguntas.